## Business Plan
ID | Project Name | Owner | Days | Start | End | 2012-05-10 11:44 | 2012-05-17 11:44 | 2012-05-24 11:44 | 2012-05-31 11:44 | 2012-06-07 11:44 | 2012-06-14 11:44 | 2012-06-21 11:44 | 2012-06-28 11:44 | 2012-07-05 11:44 | 2012-07-12 11:44 | 2012-07-19 11:44
1 | Marketing Research Tactical Plan test | J. Dow | 70 | 2012-07-26 11:44 | 2012-10-04 11:44
1.1 | Scope Definition Phase | J. Dow | 10 | 2012-07-26 11:44 | 2012-08-05 11:44 | bar: 2012-05-10 11:44 to 2012-05-17 11:44
1.1.1 | Define research objectives | J. Dow | 3 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-29 11:44 | bar: 2012-05-10 11:44
1.1.2 | Define research requirements | S. Jones | 7 | 2012-07-26 11:44 | 2012-08-02 11:44 | bar: 2012-05-10 11:44 to 2012-05-17 11:44
1.1.3 | Determine in-house resource or hire vendor | J. Dow | 2 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-28 11:44 | bar: 2012-05-10 11:44 to 2012-05-17 11:44
1.2 | Vendor Selection Phase | J. Dow | 19 | 2012-07-26 11:44 | 2012-08-14 11:44 | bar: 2012-05-17 11:44 to 2012-06-07 11:44
1.2.1 | Define vendor selection criteria | J. Dow | 3 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-29 11:44 | bar: 2012-05-17 11:44
1.2.2 | Develop vendor selection questionnaire | S. Jones, T. Wates | 2 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-28 11:44 | bar: 2012-05-17 11:44 to 2012-05-24 11:44
1.2.3 | Develop Statement of Work | S. Jones | 4 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-30 11:44 | bar: 2012-05-24 11:44 to 2012-05-31 11:44
1.2.4 | Evaluate proposal | J. Dow, S. Jones | 4 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-30 11:44 | bar: 2012-05-31 11:44 to 2012-06-07 11:44
1.2.5 | Select vendor | J. Dow | 1 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-27 11:44 | bar: 2012-06-07 11:44
1.3 | Research Phase | G. Lee | 47 | 2012-07-26 11:44 | 2012-09-11 11:44 | bar: 2012-06-07 11:44 to 2012-07-19 11:44
1.3.1 | Develop market research information needs questionnaire | G. Lee | 2 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-28 11:44 | bar: 2012-06-07 11:44
1.3.2 | Interview marketing group for market research needs | G. Lee | 2 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-28 11:44 | bar: 2012-06-07 11:44 to 2012-06-14 11:44
1.3.3 | Document information needs | G. Lee, S. Jones | 1 | 2012-07-26 11:44 | 2012-07-27 11:44 | bar: 2012-06-14 11:44
Formulas:
End = IF(AND([Days],[Start]),[Start]+[Days],"")